## Gantt
Task | Start | End | Duration (days) | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 2020-04-16
Investigate AI within Games | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Examine Forge Client | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design AI structure | 2019-11-20 | 2019-12-15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop AI | 2019-12-15 | 2020-02-13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Release/Test AI | 2020-02-13 | 2020-03-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feedback | 2020-03-04 | 2020-03-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0